## 需求列表
FE编号 | RR编号 | 云服务 | 需求标题 | 状态 | 排期 | 负责人 | 对齐结论 | 风险 | 会议纪要 | 客户影响 | 下一步责任人
FE-1001 | RR-001 | CloudA | 登录体验优化 | 开发中 | 2026Q2 | 研发A | 专项2也纳入同一FE，需高亮确认 | 可能重复管理 | 专项2例会确认需要产品经理判断边界 | 影响专项2里程碑 | 专项经理B
FE-1003 | RR-003 | CloudC | 审批链路调整 | 待评审 | 2026Q3 | 研发C | 依赖CloudC服务确认排期 | 跨服务依赖 | 需CloudC服务负责人给计划 | 影响客户C试点 | 服务产品经理C